LUTHERÍA POSTDIGITAL

Laboratorio de Acústica Musical y Luthería Postdigital (LAÚD)
	Departamento de Sonido, Facultad de Artes, Universidad de Chile

Bitácora:
Práctica Profesional I en LAÚD

Renato Hernández
Profesor a cargo: Carolina Espinoza.
Ingeniería en Sonido
Facultad de Artes, Universidad de Chile.

II semestre, 2025

Rol en el laboratorio

Planificación de actividades

| N° | ESTADO | Definición de objetivos e hitos | Descripción de actividades para cumplir cada hito | Fechas Inicio y Fin (Día/Mes/Año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SI | Objetivo: Generar repositorio en GitHub | Generar un repositorio en GitHub que sirva como fuente de acceso al avance desarrollado para la medición de constantes elásticas de los materiales del laboratorio mediante técnica de tiempo de vuelo. La idea es que sea el comienzo del repositorio global del laboratorio en GitHub, para archivado/divulgación de los trabajos del laboratorio. | Lunes 01/12/25 al Jueves 04/12/25 |
| 1.1 | SI | hito: Automatizar informe de resultados desde carpeta de google drive a GitHub | SE REALIZARÁ DESDE CARPETA LOCAL A GITHUB, EL USO DE GOOGLE DRIVE SE DESCARTA |  |
| 1.2 | SI | hito: Automatizar bitácora desde drive a GitHub |  |  |
| 1.3 | SI | hito: Automatizar generación de archivos excel, y actualización de código Matlab en GitHub |  |  |
| 2. | SINO | Objetivo: Redactar informe de resultados de los ensayos ultrasónicos. | En función de https://sites.google.com/view/lutheriapostdigital/ensayos-vibroac%C3%BAsticos?authuser=0 y de visitas al laboratorio, cumplir cada hito con imágenes… FALTA: - Esquema de conexiones entre los dispositivos del lab, - Añadir links a referencias - Insertar titulo a imágenes - Tomar BUENAS fotos de todo el equipo - Tomar buenas fotos de los materiales de medición, hacer una sección de catalogo de los materiales - Identificar los tipos de fierros y maderas para poder catalogar - Explicar el funcionamiento del codigo de matlab | Lunes 01/12/25 al Jueves 04/12/25 |
| 2.1 | SI | hito: Montaje específico del laboratorio, con modelos y conexiones. | Faltan buenas imágenes |  |
| 2.2 | SI | hito: Objetivo del ensayo ultrasónico, cálculo de constante elástica de materiales |  |  |
| 2.3 | SI | hito: Método para obtención de resultados mediante Matlab y conexiones entre generador de señal, osciloscopio | Falta el método de obtención de resultados con matlab |  |
| 2.4 | SI | hito: Dejar escrito en el informe de resultados el método específico a seguir en cada medición |  |  |
| 2.5 |  | hito: Explicación del código de Matlab, cómo obtener los resultados en excel + gráficas. |  |  |
| 3. | SI | Objetivo: Redactar bitácora de desarrollo | Desarrollo de ideas, apuntes y explicaciones para comprensión del trabajo | Lunes 01/12/25 al jueves 04/12/25 |
| 4. | SI | Objetivo: Desarrollo de cálculo automatizado de constante elástica en MATLAB |  | Lunes 01/12/25 al viernes 05/12/25 |
| 4.1 | NO | hito: Generar tablas en el guardado de datos de Excel |  |  |
| 4.2 | NO | hito: Guardado de tablas en cada hoja de excel para cada tipo de material |  |  |
| 4.3 | NO | hito: Comentar y comprender el código |  |  |
| 4.4 | NO | hito: Cálculo de promedio y desviación estándar automatizado para cada iteración: distancia (ancho de probeta), velocidad de propagación |  |  |
| 4.5 | NO | hito: Cálculo de constante elástica con comparación respecto a tablas de constante elásticas medidas. Entregar variación (% de error) |  |  |
| 4.6 | NO | hito: Guardar cada gráfico con un nombre automatizado. Debe quedar en una carpeta generada para cada tipo de material, y dentro de ésta por cada día de medición. Así, tener una carpeta por día que esté dentro de la carpeta de material | Identificación: día, hora, material, iteración, tipo de medición (gráfico) |  |
| 4.7 |  | hito: Incorporar condiciones climáticas al momento de correr el código | Temperatura, humedad |  |
| 4.8 |  | hito: Desarrollar código para medición sin rebote |  |  |
| 4.9 |  | hito: Desarrollar código para mediciones con dos rebotes |  |  |
| 4.10 |  | hito: Inicialización de variables importantes para cada cálculo | input: material, ancho de probeta, (....) |  |
| 4.11 |  | hito: Código independiente para la comunicación con generador de señal |  |  |
| 4.12 |  | hito: Código independiente para la comunicación con osciloscopio |  |  |
| 4.13 |  | hito: Código independiente que permita la comunicación entre generador de señal + osciloscopio al mismo tiempo |  |  |
| 4.14 |  | hito: Incorporación de comunicación de generador de señal + osciloscopio a los códigos de cálculo de constantes elásticas con rebote - sin rebote |  |  |
| 4.15 | NO | Hito: Códigos con rebote - sin rebote que estén dentro del mismo código y el usuario pueda seleccionar uno u otro. |  |  |
| 5. |  | Objetivo: Medición de constantes elásticas EL Er y ET de los materiales del laboratorio |  | Viernes 05/12/25 al Viernes 12/12/25 |
| 5.1 |  | hito: Identificación de los materiales de prueba que hay, con los respectivos nombres y fotos. | Dejar anotado en bitácora. Impresión 3D madera metal |  |
| 5.2 |  | hito: Velocidad longitudinal y transversal en 3 direcciones |  |  |
| 5.3 |  | hito: Cálculo con transductores grandes solo dirección longitudinal |  |  |
| 5.3 |  | hito: Identificación de los transductores disponibles | Foto + descripción en materiales de medición de informe de resultados |  |

- Qué materiales medir con el código actualizado

- cubos:

- maderas:  ciruelillo, laurel,

identificar las maderas del laboratorio

Velocidad longitudinal en 3 direcciones

Velocidad transversal en 3 direcciones

Transductores grandes solo longitudinal

- metal:

Conexión entre drive y GitHub

[5] Bucur, Voichita. (2006). Acoustics of Wood, 2da edición, Springer New York, NY.

[6] Bucur, V. (2016). Handbook of materials for string musical instruments, Springer New York, NY.

[7] Bucur, V. (2019). Handbook of Materials for Wind Musical Instrument, Springer New York, NY.

[8] Bucur, V. (2022). Handbook of Materials for Percussion Musical Instrument, Springer New York, N

Cálculo de Módulo de constantes de elasticidad/Young EL, ER y ET, que dan cuenta de la deformación del material ante compresiones y tensiones en las direcciones principales Longitudinal, Radial y Transversal., respectivamente.

Presentaciones de la madera:

- En bruto. Tronco de un árbol

- Compuestos de placas o vigas de madera adheridas entre sí:

- Contrachapados -> búsqueda de determinadas propiedades mecánicas

- Alistonados -> conformación de tableros de mayor volumen

Generar un repositorio local y añadirlos al repositorio remoto de GitHub

https://youtu.be/mBYSUUnMt9M?t=15572

Configuración generadora de señales

Es necesario descargar driver VISA para usar desde MATLAB el generador de funciones

https://www.keysight.com/us/en/lib/software-detail/computer-software/io-libraries-suite-downloads-2175637.html

Configuración osciloscopio